## JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

| No. | TAHAPAN |  | WAKTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan |  | 19 – 26 April 2024 |
| 2 | Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan Existing Untuk Pemilihan |  |  |
|  | a. | Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan Existing | 23 - 27 April 2024 |
|  | b. | Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan Existing | 26 - 27 April 2024 |
|  | c. | Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan Existing | 28 - 30 April 2024 |
|  | d. | Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan Existing yang memenuhi syarat | 1-2 Mei 2024 |
| 3 | Proses Rekutmen Bagi Pendaftar Baru |  |  |
|  | a | Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 3-4 Mei 2024 |
|  | b. | Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 5-7 Mei 2024 |
|  | c. | Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 8 Mei 2024 |
|  | d. | Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan masa perpanjangan | 9-11 Mei 2024 |
|  | e. | Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Kecamatan Panwaslu | 12 Mei 2024 |
|  | f. | Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat | 12-17 Mei 2024 |
|  | g. | Tes Tertulis Bagi Peserta Pendaftar Baru Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 13-14 Mei 2024 |
|  | h. | Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi | 15 Mei 2024 |
|  | i. | Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis | 16 Mei 2024 |

|  | j. | Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 17 Mei 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | k. | Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendaftar Baru Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 18-20 Mei 2024 |
|  | l. | Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara | 21 Mei 2024 |
|  | m. | Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan | 22 Mei 2024 |
|  | n. | Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih | 23 Mei 2024 |
|  | o. | Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan | 24-25 Mei 2024 |